## Instrucciones
MONITOREO DE OPORTUNIDADES PEI
RAZÓN DE LA HERRAMIENTA
Los proyectos en Parques eco Industriales (PEI) solo pueden ser completamente exitosos si brindan resultados e impactos concretos. Por lo tanto, es importante monitorear los resultados de manera estandarizada y sistemática. Este es particularmente el caso de las organizaciones de desarrollo que se centran en la implementación de proyectos (como ONUDI). Las oportunidades de PEI pueden cubrir una amplia gama de intervenciones de proyectos para mejorar el desempeño económico, ambiental y social de los parques industriales y sus empresas arrendatarias. Un enfoque clave de las intervenciones de PEI puede ser la identificación e implementación de sinergias industriales, que incluyen: • Sinergias de suministro y ubicación conjunta de proveedores y clientes: ubicación conjunta y agrupación de empresas en la cadena de suministro para explotar economías de escala y disminuir los costos e impactos de las transacciones/transporte • Sinergias de servicios públicos e intercambio de infraestructura: uso compartido de la infraestructura de servicios públicos, principalmente en torno al suministro y recuperación de agua y energía (por ejemplo, recuperación de agua, cogeneración de energía y valorización del calor residual) • Sinergias de subproductos e intercambios de desechos: el uso de un subproducto previamente eliminado (como sólido, líquido o gas) de una instalación por otra para producir un subproducto valioso • Sinergias de servicios: intercambio de servicios y actividades entre empresas en un área industrial (por ejemplo, capacitación conjunta del personal e intercambio de contratistas de mantenimiento) • Sinergias urbano-industriales: interrelaciones y colaboraciones entre empresas y ciudades / municipios en la recolección, procesamiento y reutilización de materiales, desechos, energía y corrientes de agua
OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA
El objetivo de esta herramienta es monitorear e informar el ahorro de recursos y los impactos de las oportunidades de PEI identificadas e implementadas en parques industriales con el apoyo de proyectos de desarrollo (inter)nacionales.
PASOS E INSTRUCCIONES
La herramienta está diseñada para ser utilizada por agencias de desarrollo internacionales (por ejemplo, miembros del personal de ONUDI) y proveedores de servicios como Centros Nacionales de Producción más Limpia que trabajan en proyectos de PEI. Se prevé que el archivo maestro de la herramienta sea administrado por un coordinador de proyecto designado (por ejemplo, en la sede de la ONUDI). La herramienta se puede utilizar inmediatamente después de completar las evaluaciones de oportunidad de PEI para un parque industrial para informar sobre los resultados previstos / preliminares. La herramienta también se puede usar varios meses después de las evaluaciones, para informar sobre la implementación y los resultados actualizados.
| PASOS DE HERRAMIENTA |  |  | INSTRUCCIONES DETALLADAS | [5 empty] | APROXIMADO TIEMPO DE COMPLETAR
| PASO 1 |  |  | La hoja de trabajo de monitoreo se utiliza para completar los ahorros e impactos de las oportunidades PEI identificadas e implementadas. Informe solo un parque industrial con este archivo de Excel. Si el proyecto cubre varios parques industriales, cree un archivo separado para cada parque industrial. El monitoreo cubre información básica sobre las oportunidades de PEI; ahorro de electricidad; ahorro de combustible; ahorro de agua; calidad del efluente; ahorro de materiales, productos químicos y desechos; ahorro financiero; y beneficios sociales. En la hoja de trabajo se proporcionan ejemplos ilustrativos de cómo completar las columnas. Intensidad de CO2 de los combustibles: • La mayoría de las cifras se han promediado del informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). • Para el biocombustible, se puede seleccionar la biomasa que conduce a la deforestación y la "biomasa renovable" (por ejemplo, madera reforestada). Si considera que su cifra se encuentra entre estos dos extremos, seleccione "Otros" y proporcione más detalles en la última columna "Comentarios". • También informe opciones que permitan reducir el consumo de biomasa renovable, es decir, sin ahorro de CO2. • Si una opción permite reemplazar los combustibles fósiles con biomasa renovable, puede suponer que el combustible fósil se guarda y seleccionar el combustible correspondiente en el menú desplegable. Si es necesario, proporcione detalles en la última columna. • En aras de la simplicidad, el valor reportado para combustible de carbon es una media de la intensidad de CO2 de los carbones más comúnmente utilizados en la industria (es decir, antracita, carbón sub-bituminoso y bituminoso).
[10 empty] | La inversión de tiempo está sujeta al nivel de detalle deseado1 |  | Análisis sencillo | Análisis minucioso
[10 empty] | Gerente / coordinador de agencia de desarrollo |  | 0.5 - 1 persona-día | 1 - 2 persona-día
[10 empty] | Experto / consultor de PEI |  | 1 - 2 persona-día | 2 - 4 persona-día
[10 empty] | Lugar donde se puede emprender el trabajo |  | Se puede realizar en la oficina de un experto / agencia de desarrollo. Se requieren visitas a parques industriales para validar datos y monitorear la implementación de oportunidades de PEI
1 La inversión de tiempo se calcula para el informe / monitoreo de aproximadamente 4 parques industriales.
| RESULTADOS |  |  | Esta hoja de trabajo resume los impactos de las oportunidades de PEI. La hoja de trabajo se calcula automáticamente en función de la hoja de trabajo de monitoreo (paso 1). No es necesario completar ninguna información en esta hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo está optimizada para imprimir o insertar en informes de proyectos.
EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA
|  |  | Monitoreo de resultados del desarrollo de sinergias industriales en Sudáfrica y Colombia |  |  |  |  | Lecciones aprendidas de la aplicación de la herramienta
|  |  | Se aplicó una versión inicial de esta herramienta para monitorear los resultados de las evaluaciones de sinergia industrial realizadas en los parques industriales de Sudáfrica y Colombia. Las evaluaciones fueron realizadas por el Centro Nacional de Producción más Limpia de Sudáfrica (SA-CNPML) y el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Colombia (CNPML) como parte del Proyecto Piloto PEI de la ONUDI (2017-2018). La primera versión de la herramienta fue principalmente cualitativa y se extendió para cuantificar los impactos de las oportunidades de PEI (esta versión completa). Se utilizará para monitorear e informar los resultados del Programa Global de Parques Eco Industriales (en inglés, GEIPP) de la ONUDI en varios países, incluidos Colombia, Egipto, Perú, Ucrania y Vietnam. La herramienta presentó las oportunidades de sinergia industrial de manera clara y transparente. El resumen de los resultados producidos por la herramienta se utilizó en los informes finales y de progreso de ONUDI y CNPML para el donante del proyecto (por ejemplo, SECO) y las partes interesadas nacionales (por ejemplo, la administración de parques industriales). | [5 empty] | La orientación del coordinador de la agencia de desarrollo a los expertos nacionales sobre cómo usar la herramienta puede ser útil, dependiendo de la complejidad del proyecto y las evaluaciones del PEI. Esta guía también podría abordar cualquier prioridad de monitoreo del donante del proyecto y la agencia de desarrollo. • Es más eficiente y efectivo comenzar a usar la herramienta desde el comienzo del proyecto. De esta manera, sirve como una herramienta operativa para guiar el monitoreo continuo del proyecto y la eventual implementación de las oportunidades de PEI. • La herramienta es muy útil para generar un resumen de los resultados del PEI que se incluirán en el progreso del proyecto y los informes finales para los interesados nacionales y el donante.
OTRAS LECTURAS
Más información sobre las herramientas PEI de ONUDI |  |  |  |  | Información sobre los Parques eco Industriales |  | La práctica de Infraestructura PEI |  |  |  | La Implementación de los PEI
Manual for UNIDO Toolbox on Eco-Industrial Parks |  |  |  |  | An International Framework for Eco-Industrial Parks |  | A Practitioner's Handbook For Eco-Industrial Parks |  |  |  | Implementation Handbook and Toolbox for EIPs
(ONUDI, 2019) |  |  |  |  | (ONUDI, Grupo del Banco Mundial, GIZ, 2017) | (ONUDI, Grupo del Banco Mundial, GIZ y MOTIE 2018) |  |  |  |  | (ONUDI, 2017)
LISTA DE ACRÓMINOS
CAPEX |  | Gastos de capital
CO2 |  | Dióxido de carbono
CO2-eq |  | Dióxido de carbono equivalente
PEI |  | Parques eco Industriales
GEI |  | Gases causantes del efecto invernadero
m3 |  | Metros cubicos
MWh |  | Megavatios hora
NOx |  | Óxido de nitrógeno
OHSAS |  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OPEX |  | Gastos operativo
PML |  | Producción más Limpia
t |  | toneladas
ONUDI |  | Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
QUEJAS O SUGERENCIAS
Para preguntas, comentarios o solictudes de información, envíe un correo electrónico a:
Versión de herramienta: V2, abril de 2019
Descargo de responsabilidad: ONUDI no se hace responsable de la aplicación de esta herramienta y sus resultados. La responsabilidad exclusiva de la aplicación de la herramienta recae en el usuario de la herramienta.
EIP@unido.org
Haga clic en la imagen para abrir el enlace de la publicación
MONITOREO DE OPORTUNIDADES PEI
RESUMEN DE IMPACTOS

## Monitoreo de Oportunidades PEI
HERRAMIENTA DE MONITOREO ONUDI PEI (V2)
MONITOREO DE OPORTUNIDADES PEI
Última actualización de esta hoja (MM/YYYY): |  |  | Nombre de evaluador: | [6 empty] | Si es necesario, use el siguiente factor de conversión (mayor valor calorífico):
Nombre de parque: |  |  | Correo electrónico: | [6 empty] | 1 t Carbón = 8.6 MWh = 31 GJ, 1 t Diesel = 12.5 MWh = 45 GJ 1 t Queroseno = 12.8 MWh = 46 GJ 1 t Aceite combustible = 11.8 MWh = 42.5 GJ |  | 1 t GLP = 12.8 MWh = 46 GJ 1 t Madera (seca) = 4.4 MWh = 16 GJ 1 t Gas natural = 15.3 MWh = 55.08 GJ (1 Nm3 = 0.043 GJ)
[15 empty] | No se incluye en la tabla con resultados, ya que se trata de datos cualitativos. | [10 empty] | No se incluye en la tabla con resultados, ya que se trata de datos cualitativos.
INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  | AHORRO DE ELECTRICIDAD |  |  |  | AHORRO DE COMBUSTIBLE FÓSIL |  |  |  |  | AHORRO DE AGUA |  | CALIDAD DEL EFLUENTE |  |  | MATERIALES, QUIMICOS Y RESIDUOS |  |  | AHORRO FINANCIERO |  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES (p. ej., SST, gestión de reclamos, seguridad, desarrollo de capacidades, alcance comunitario) |  |  | COMENTARIOS
Oportunidades de PEI (breve descripción) | Implementación de la oportunidad PIE | Fecha de implementación (si corresponde), MM/YYYY | Si la oportunidad PEI no se está implementando, ¿cuáles son las razones? | Ahorro de energía eléctrica por oportunidad PEI |  | Intensidad de CO2 de la red nacional / local (t CO2 / MWh) | Reducción de emisiones de CO2 debido al ahorro de electricidad | Tipo de combustible | Valor (g CO2 / MJ) - Fórmula | Ahorro de combustible fósil por oportunidad PEI |  | Reducción emisiones CO2 debido al ahorro de combustible | Ahorro en el uso del agua por oportunidad PEI |  | Mejor calidad de los efluentes desechados por oportunidad PEI |  |  | Ahorro de materiales, reducción de residuos químicos y reciclaje de residuos por oportunidad EIP |  |  | Ahorro de materiales, reducción de residuos químicos y reciclaje de residuos por oportunidad PEI |  | Ahorro financiero anual por oportunidad PEI |  | Período de recuperación simple por oportunidad PEI | Mejoras sociales por oportunidad PEI
| (Si / Programado / No) |  |  | Ahorro en MWh / año | Como se calcula (Si hay información detallada disponible, agregue referencia breve) |  | Ahorro en t CO2 / año - Fórmula | Menú desplegable |  | Ahorro en GJ / año | Como se calcula (Si hay información detallada disponible, agregue referencia breve) | Ahorro en t CO2 / año - Fórmula | Ahorro en m3 / año | Como se calcula | Descripción de la mejora en la calidad del efluente | Cuantifique si es posible | Como se calcula | Tipo de material / químico / desecho | Ahorro en toneladas / año | Como se calcula | Inversión en euros | Como se calcula | Ahorro en euros / año | Como se calcula | Payback time in years - Fórmula | Descripción | Cuantifique si es posible | Como se calcula
Ejemplo # 1: Desarrollar un proyecto de panel solar fotovoltaico en el parque industrial | Si | 08/2018 |  | 19.2 | 120 MW instalados. Factor de capacidad = típicamente 16% en la región (ve informe intermedio) | 0.688 | 13.2096 | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [8 empty] | 29000 | Estimado, basado en el precio del panel solar (incl. Instalación) | 2688 | Basado en un precio de 0.14 € / kWh | 10.7887
Ejemplo # 2: repare fugas en la red de vapor | Programado | en 2019 |  |  |  |  | Fórmula | Carbón | 96.3 | 500 | Estimado, ve informe especial # 34 | 48.15 | 50 | Estimado, ve informe especial # 34 | [6 empty] | 15000 | Estimado | 6000 | Estimado | 2.5
Ejemplo # 3: Actualización de la planta centralizada de tratamiento de aguas residuales (PTAR) | Programado | en 2020 |  |  |  |  | Fórmula | Seleccione | Fórmula | [5 empty] | Reducción en sólidos totales disueltos (TDS) de 1500 mg / L a 800 mg / L | 125 ml / año | Estimado como parte del estudio de viabilidad (abril de 2019) |  |  |  | 100000 | Estimado como parte del estudio de viabilidad (abril de 2019) | 0 | Sin ahorros financieros | Fórmula | Mejora de la eliminación de efluentes mejorará el bienestar de la comunidad local | 2000 personas | Datos de la oficina del gobierno loca | Esta oportunidad PEI ayudará a la administración del parque y a las industrias a cumplir con los estatutos de eliminación de efluentes.
Ejemplo # 4 Establecer un comité sobre gestión de residuos, medio ambiente y eficiencia de recursos | No | No aplica | Las empresas arrendatarias no están interesadas en participar en este comité. |  |  |  | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula |  |  |  | Beneficios potenciales altos, pero difíciles de cuantificar. Realizamos una evaluación para involucrar las empresas arrendatarias
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
| Seleccione | [5 empty] | Fórmula | Seleccione | Fórmula |  |  | Fórmula | [12 empty] | Fórmula
Proporcione su entrada en las celdas amarillas
INSTRUCCIONES
RESUMEN DE IMPACTOS

## Resumen de Impactos
HERRAMIENTA DE MONITOREO ONUDI PEI (V2)
RESUMEN DE IMPACTOS
Nombre del parque industrial:
Número total de oportunidades PEI | 0 | en total
- Implementada | 0
- Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Ahorro de electricidad | 0 | MWh/año
- Implementada | 0
-Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Reducción de emisiones de CO₂ debido al ahorro de electricidad | 0 | t CO₂/año
- Implementada | 0
-Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Ahorro de combustible fósil | 0 | GJ/año
- Implementada | 0
-Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Reducción de emisiones de CO₂ debido al ahorro de combustible | 0 | t CO₂/año
-Implementada | 0
- Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Ahorro de agua | 0 | m³/año
-Implementada | 0
- Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Ahorro de materiales / productos químicos y reciclaje de residuos | 0 | t/año
- Implemented | 0
-Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Ahorro financiero (en euros) | 0 | €/año
-Implementada | 0
- Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
Retorno de la inversión (tiempo promedio de recuperación) | 0 | año
- Implementada | 0
- Implementación planificada | 0
- Sin implementación (aún) | 0
INSTRUCCIONES
MONITOREO DE OPORTUNIDADES PEI
La hoja de trabajo se calcula automáticamente en función de la hoja de trabajo de monitoreo